## 全体進捗状況
プロジェクト名 |  | 櫻井家 | [7 empty] | 開始日 |  |  |  | 2023-06-01
[10 empty] | 終了日 |  |  |  | 2023-06-30
No | タスク |  | 担当者 | 予定 |  | ステータス | 備考 | 2023-06-01
| カテゴリ | 作業名 |  | 開始日 | 終了日 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30
[8 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| 要件定義 | 要件定義書の作成 | 全員 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-02; 2023-06-05
|  | 制作機能(メイン機能)の決定 | 全員 | 2023-06-01 | 2023-06-05 | 終了 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-02; 2023-06-05
|  | ペルソナ設定 | 全員 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 終了 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-02
|  | 大まかなスケジュール | 櫻井 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-02; 2023-06-05
| 外部設計 | 外部設計書作成 | 全員 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 終了 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-08
|  | 画面遷移図作成 | 矢羽々 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 終了 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-07
|  | 画面設計 | 矢羽々 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 終了 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-08
|  | データベース設計 | 藤田 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 終了 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-08
|  | 機能設計 | 櫻井 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 終了 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-08
|  | 機能一覧表 | 渡辺 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 終了 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-07
| 内部設計 |  |  | 2023-06-08 | 2023-06-09
|  | ファイル構成一覧表 | 向井 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 終了 | bar: 2023-06-09
|  | 作成担当者決め | 向井 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 終了 | bar: 2023-06-09
プログラミング
|  | データベース作成 | 藤田 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 終了 | bar: 2023-06-12
|  | model(beans) | それぞれ | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | bar: 2023-06-09; 2023-06-12
|  | LoginServlet.java | 向井 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 終了 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-14
|  | UserDao.java | 向井 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 終了 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-14
|  | login.js | 向井 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 10% | bar: 2023-06-14 to 2023-06-15
|  | login.jsp | 向井 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | 80% | デザイン以外完成 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | SignUpServlet.java | 向井 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 終了 | bar: 2023-06-12
|  | sign_up.js | 向井 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 10% | bar: 2023-06-14 to 2023-06-15
|  | sign_up.jsp | 向井 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 80% | デザイン以外完成 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | SignUpResultServlet.java | 向井 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 終了 | SignUpConfirmから変更 | bar: 2023-06-14
|  | sign_up_confirm.jsp | 向井 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | 80% | デザイン以外完成 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | sign_up_result.jsp | 向井 | 2023-06-14 | 2023-06-23 | 80% | デザイン以外完成 | bar: 2023-06-14 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | TopServlet.java | 向井 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 50% | bar: 2023-06-14 to 2023-06-16
|  | top.jsp | 矢羽々 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 70% | 画面表示完了、機能面まだ | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
|  | PostServlet.java | 藤田 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 90% | データベース変更に併せて編集中 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
|  | post.js | 藤田 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 未着手 | bar: 2023-06-14 to 2023-06-16
|  | post.jsp | 藤田 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | 75% | 一部プルダウンに直せば機能面は終了 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | PostConfirmServlet.java | 藤田 | 2023-06-16 | 2023-06-22 | 未着手 | PostServletの内容を移す必要あり | bar: 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-22
|  | ArticleDao.java | 藤田 | 2023-06-14 | 2023-06-22 | 60% | 追加は完了,更新はまだ | bar: 2023-06-14 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-22
|  | post_confirm.jsp | 藤田 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 未着手 | bar: 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | post_result.jsp | 藤田 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 未着手 | bar: 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | EditServlet.java | 渡辺 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 50% | DAOが必要 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
|  | edit.jsp | 渡辺 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 50% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
|  | EditConfirmServlet.java | 渡辺 | 2023-06-12 | 2023-06-20 | 10% | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-20
|  | edit_confirm.jsp | 渡辺 | 2023-06-12 | 2023-06-20 | 10% | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-20
|  | edit_result.jsp | 渡辺 | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 10% | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-22
|  | article_search.jsp | 矢羽々 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 30% | 画面表示完了、機能面まだ | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
|  | ArticleServlet.java | 矢羽々 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 10% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
|  | article.js | 矢羽々 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 未着手 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
|  | article_xxxx.jsp | 矢羽々 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 30% | 画面表示完了、機能面まだ | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
|  | community_search.jsp | 中島 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 60% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19
|  | CommunityServlet.java | 中島 | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 5% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-22
|  | CommunityDao.java | 中島 | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 30% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-22
|  | community.js | 中島 | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 10% | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16
|  | community_xxxx.jsp | 中島 | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 50% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-22
|  | CommunityCreateServlet.java | 櫻井 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 終了 | 終了 | bar: 2023-06-14
|  | community_create.js | 櫻井 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 10% | bar: 2023-06-14 to 2023-06-15
|  | community_create.jsp | 櫻井 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | 80% | 機能面は完成 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | CommunityCreateConfirmServlet.java | 櫻井 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 95% | 動作確認(未) | bar: 2023-06-14 to 2023-06-16
|  | community_confirm.jsp | 櫻井 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | 80% | 機能面は完成 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | common.css | 矢羽々 | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 95% | 後はロゴ作成のみ | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16
|  | login.css | 矢羽々 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 未着手 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
|  | create.css | 矢羽々 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 60% | bar: 2023-06-14 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-21
|  | confirm.css | 矢羽々 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 未着手 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
|  | result.css | 矢羽々 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 未着手 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
|  | search.css | 中島 | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 未着手
|  | top.css | 中島 | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 未着手
|  | article.css | 中島 | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 未着手
|  | community.css | 中島 | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 10% | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16
2023-06-12
| 単体テスト |  |  | 2023-06-26
| 結合テスト |  |  | 2023-06-26
| 総合テスト |  |  | 2023-06-26
| 発表会 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 未着手 | bar: 2023-06-30

## 本日取り組んだ内容
本日取り組んだ内容
|  | 櫻井 |  |  |  | 藤田 |  |  |  | 向井 |  |  |  | 中島 |  |  |  | 矢羽々 |  |  |  | 渡辺
|  | 内容 | 前日 | 本日 | ひとこと | 内容 | 前日 | 本日 | ひとこと | 内容 | 前日 | 本日 | ひとこと | 内容 | 前日 | 本日 | ひとこと | 内容 | 前日 | 本日 | ひとこと | 内容 | 前日 | 本日 | ひとこと
2023-06-14 | 水 | community_confirm.jsp | 60% | 80% | 機能ok | Post.jsp | 60% | 90% | 一部チェックボックスをプルダウンに直す | LoginServlet.java | 50% | 100% |  | CommunityDao.java | 10% | 30% | 知識不足のため完成度低め | common.css | 85% | 95% | ロゴ以外完成 | EditServlet | 40% | 50%
|  | CommunityCreateConfirmServlet | 0% | 95% | 動作(未) | PostServlet.java | 60% | 75% | データベース変更併せて変更中 | UserDao.java | 50% | 100% |  | CommunityServlet | 5% | 20% | postの部分を少し書き上げた | top.jsp | 50% | 70% | 機能面もう少し | edit.jsp | 40% | 50%
|  | community_create.js | 0% | 10% |  | ArticleDao.java | 30% | 60% | 追加は完了、更新はまだ | SignUpResultServlet.java | 0% | 100% | SignUpConfirmから変更 | community.css | 10% | 10% | テスト完了 | create.css | 0% | 60% | 後でJavaScript入れる（JSP） | EditConfirmServlet | 10% | 10%
[10 empty] | sign_up_confirm.jsp | 70% | 80% | デザイン以外完成 | community.js | 10% | 10% | テスト完了 |  |  |  |  | edit_confirm.jsp | 10% | 10%
[10 empty] | sign_up_result.jsp | 70% | 80% | デザイン以外完成 | [8 empty] | edit_result.jsp | 10% | 10%
[10 empty] | TopServlet.java | 0% | 50%
[10 empty] | login.js | 0% | 10%
[10 empty] | sign_up | 0% | 10%
|  |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % | [6 empty] | % | %
2023-06-15 | 木 |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % | [6 empty] | % | %
2023-06-16 | 金 |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % | [6 empty] | % | %
2023-06-17 | 土 |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % | [6 empty] | % | %
2023-06-18 | 日 |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % | [6 empty] | % | %
2023-06-19 | 月 |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % | [6 empty] | % | %
2023-06-20 | 火 |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % | [6 empty] | % | %
2023-06-21 | 水 |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % | [6 empty] | % | %
2023-06-22 | 木 |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % | [6 empty] | % | %
2023-06-23 | 金 |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % | [6 empty] | % | %
2023-06-24 | 土 |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % | [6 empty] | % | %
2023-06-25 | 日 |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % | [6 empty] | % | %
2023-06-26 | 月 |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % | [6 empty] | % | %
2023-06-27 | 火 |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % | [6 empty] | % | %
2023-06-28 | 水 |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % | [6 empty] | % | %
2023-06-29 | 木 |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % | [6 empty] | % | %
2023-06-30 | 金 |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % |  |  | % | % | [6 empty] | % | %

## omake
項番 | タイプ | ファイル名 | 担当者
1 | java | LoginServlet.java | 向井
2 | java | UserDao.java | 向井
3 | javascript | login.js | 向井
4 | java | login.jsp | 向井
5 | jsp | SignUpServlet.java | 向井
6 | java | sign_up.js | 向井
7 | javascript | sign_up.jsp | 向井
8 | jsp | SignUpConfirmServlet.java | 向井
9 | java | sign_up_confirm.jsp | 向井
10 | jsp | sign_up_result.jsp | 向井
11 | jsp | TopServlet.java | 向井
12 | java | top.jsp | 矢羽々
13 | jsp | PostServlet.java | 藤田
14 | java | post.js | 藤田
15 | javascript | post.jsp | 藤田
16 | jsp | PostConfirmServlet.java | 藤田
17 | java | ArticleDao.java | 藤田
18 | java | post_confirm.jsp | 藤田
19 | java | post_result.jsp | 藤田
20 | jsp | EditServlet.java | 渡辺
21 | jsp | edit.jsp | 渡辺
22 | java | EditConfirmServlet.java | 渡辺
23 | jsp | edit_confirm.jsp | 渡辺
24 | java | edit_result.jsp | 渡辺
25 | jsp | article_search.jsp | 矢羽々
26 | jsp | ArticleServlet.java | 矢羽々
27 | jsp | article.js | 矢羽々
28 | java | article_xxxx.jsp | 矢羽々
29 | java | community_search.jsp | 中島
30 | javascript | CommunityServlet.java | 中島
31 | jsp | CommunityDao.java | 中島
32 | jsp | community.js | 中島
33 | java | community_xxxx.jsp | 中島
34 | java | CommunityCreateServlet.java | 櫻井
35 | java | community_create.js | 櫻井
36 | java | community_create.jsp | 櫻井
37 | javascript | CommunityCreateConfirmServlet.java | 櫻井
38 | jsp | community_confirm.jsp | 櫻井
39 | java | common.css | 矢羽々
40 | javascript | login.css | 矢羽々
41 | jsp | create.css | 矢羽々
42 | java | confirm.css | 矢羽々
43 | jsp | result.css | 矢羽々
44 | css | search.css | 中島
45 | css | top.css | 中島
46 | css | article.css | 中島
47 | css | community.css | 中島