## Sheet1
プロジェクト名 |  | 櫻井家 | [6 empty] | 開始日 |  |  |  | 2023-06-01
[9 empty] | 終了日 |  |  |  | 2023-06-30
No | タスク |  | 担当者 | 予定 |  | ステータス | 2023-06-01
| カテゴリ | 作業名 |  | 開始日 | 終了日 |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30
[7 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| 要件定義 | 要件定義書の作成 | 全員 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-02; 2023-06-05
|  | 制作機能(メイン機能)の決定 | 全員 | 2023-06-01 | 2023-06-05 | 終了 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-02; 2023-06-05
|  | ペルソナ設定 | 全員 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 終了 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-02
|  | 大まかなスケジュール | 櫻井 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-02; 2023-06-05
| 外部設計 | 外部設計書作成 | 全員 | 2023-06-06 | 2023-06-07
|  | 画面設計(+画面遷移図作成) | 矢羽々 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 作業中
|  | データベース設計 | 藤田 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 作業中
|  | 機能設計 | 櫻井 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 作業中
|  | 項目定義 | 向井 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 作業中
|  | 作成担当者決め | 櫻井 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 未着手
機能一覧
| 内部設計 |  |  | 2023-06-08 | 2023-06-09
|  | クラス図 |  | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 未着手
|  | クラス設計書 |  | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 未着手
|  | クラス構成書 |  | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 未着手
| プログラミング | (以下すべて(仮))
|  | ユーザー登録機能 |  | 2023-06-12
|  | 記事投稿機能 |  | 2023-06-12
|  | コミュニティ機能 |  | 2023-06-12
|  | 記事閲覧機能 |  | 2023-06-12
|  | 記事編集機能 |  | 2023-06-12
|  | コメント機能 |  | 2023-06-12
| 単体テスト |  |  | 2023-06-26
| 結合テスト |  |  | 2023-06-26
| 総合テスト |  |  | 2023-06-26
| 発表会 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 未着手 | bar: 2023-06-30