## Sheet1
プロジェクト名 |  | 櫻井家 | [6 empty] | 開始日 |  |  |  | 2023-06-01
[9 empty] | 終了日 |  |  |  | 2023-06-30
No | タスク |  | 担当者 | 予定 |  | ステータス | 2023-06-01
| カテゴリ | 作業名 |  | 開始日 | 終了日 |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30
[7 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| 要件定義 | 要件定義書の作成 | 全員 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-02; 2023-06-05
|  | 制作機能(メイン機能)の決定 | 全員 | 2023-06-01 | 2023-06-05 | 終了 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-02; 2023-06-05
|  | ペルソナ設定 | 全員 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 終了 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-02
|  | 大まかなスケジュール | 櫻井 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-02; 2023-06-05
| 外部設計 | 外部設計書作成 | 全員 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 終了 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-08
|  | 画面遷移図作成 | 矢羽々 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 終了 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-07
|  | 画面設計 | 矢羽々 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 終了 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-08
|  | データベース設計 | 藤田 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 終了 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-08
|  | 機能設計 | 櫻井 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 終了 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-08
|  | 機能一覧表 | 渡辺 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 終了 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-07
| 内部設計 |  |  | 2023-06-08 | 2023-06-09
|  | ファイル構成一覧表 | 向井 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 終了 | bar: 2023-06-09
|  | 作成担当者決め | 向井 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 終了 | bar: 2023-06-09
プログラミング
|  | データベース作成 | 藤田 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 終了 | bar: 2023-06-12
|  | model(beans) | それぞれ | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | bar: 2023-06-09; 2023-06-12
|  | LoginServlet.java | 向井 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 50% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-14
|  | UserDao.java | 向井 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 50% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-14
|  | login.js | 向井 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 未着手 | bar: 2023-06-15
|  | login.jsp | 向井 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | 80% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | SignUpServlet.java | 向井 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 終了 | bar: 2023-06-12
|  | sign_up.js | 向井 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 未着手 | bar: 2023-06-15
|  | sign_up.jsp | 向井 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 80% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | SignUpConfirmServlet.java | 向井 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 未着手 | bar: 2023-06-15
|  | sign_up_confirm.jsp | 向井 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | 70% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | sign_up_result.jsp | 向井 | 2023-06-14 | 2023-06-23 | 70% | bar: 2023-06-15 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | TopServlet.java | 向井 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 未着手 | bar: 2023-06-15 to 2023-06-16
|  | top.jsp | 矢羽々 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 50% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
|  | PostServlet.java | 藤田 | 2023-06-12 | 2023-06-15 | 60% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-15
|  | post.js | 藤田 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 未着手 | bar: 2023-06-14 to 2023-06-15
|  | post.jsp | 藤田 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | 70% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | PostConfirmServlet.java | 藤田 | 2023-06-16 | 2023-06-22 | 未着手 | bar: 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-22
|  | ArticleDao.java | 藤田 | 2023-06-14 | 2023-06-22 | 40% | bar: 2023-06-14 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-22
|  | post_confirm.jsp | 藤田 | 2023-06-16 | 2023-06-22 | 未着手 | bar: 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | post_result.jsp | 藤田 | 2023-06-16 | 2023-06-22 | 未着手 | bar: 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | EditServlet.java | 渡辺 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 40% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-14
|  | edit.jsp | 渡辺 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 40% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-14
|  | EditConfirmServlet.java | 渡辺 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 10% | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16
|  | edit_confirm.jsp | 渡辺 | 2023-06-12 | 2023-06-20 | 10% | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-20
|  | edit_result.jsp | 渡辺 | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 10% | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-22
|  | article_search.jsp | 矢羽々 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 30% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
|  | ArticleServlet.java | 矢羽々 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 10% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
|  | article.js | 矢羽々 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 未着手 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
|  | article_xxxx.jsp | 矢羽々 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 30% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
|  | community_search.jsp | 中島 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 60% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19
|  | CommunityServlet.java | 中島 | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 5% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-22
|  | CommunityDao.java | 中島 | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 10% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-22
|  | community.js | 中島 | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 10% | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16
|  | community_xxxx.jsp | 中島 | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 50% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-22
|  | CommunityCreateServlet.java | 櫻井 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 終了 | bar: 2023-06-14
|  | community_create.js | 櫻井 | 2023-06-17 | 2023-06-23 | 未着手
|  | community_create.jsp | 櫻井 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | 80% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | CommunityCreateConfirmServlet.java | 櫻井 | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 未着手
|  | community_confirm.jsp | 櫻井 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | 60% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | common.css | 矢羽々 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 85% | bar: 2023-06-13 to 2023-06-14
|  | login.css | 矢羽々 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 未着手 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
|  | create.css | 矢羽々 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 未着手 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
|  | confirm.css | 矢羽々 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 未着手 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
|  | result.css | 矢羽々 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 未着手 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
|  | search.css | 中島 | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 未着手
|  | top.css | 中島 | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 未着手
|  | article.css | 中島 | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 未着手
|  | community.css | 中島 | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 10% | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16
2023-06-12
| 単体テスト |  |  | 2023-06-26
| 結合テスト |  |  | 2023-06-26
| 総合テスト |  |  | 2023-06-26
| 発表会 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 未着手 | bar: 2023-06-30