## 全体進捗状況
プロジェクト名 |  | 櫻井家 | [10 empty] | 開始日 |  |  |  | 2023-06-01
[13 empty] | 終了日 |  |  |  | 2023-06-30
No | タスク |  | 担当者 | 予定 |  | ステータス |  |  |  | 備考 | 2023-06-01
| カテゴリ | 作業名 |  | 開始日 | 終了日 |  | 進捗率 | 当日工数 | 工数 |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30
[11 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| 要件定義 | 要件定義書の作成 | 全員 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | 100% |  | 3 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-02; 2023-06-05
|  | 制作機能(メイン機能)の決定 | 全員 | 2023-06-01 | 2023-06-05 | 終了 | 100% | 0 | 3 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-02; 2023-06-05
|  | ペルソナ設定 | 全員 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 終了 | 100% | 0 | 2 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-02
|  | 大まかなスケジュール | 櫻井 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | 100% | 0 | 3 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-02; 2023-06-05
| 外部設計 | 外部設計書作成 | 全員 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 終了 | 100% | 0 | 4 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-08
|  | 画面遷移図作成 | 矢羽々 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 終了 | 100% | 0 | 3 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-07
|  | 画面設計 | 矢羽々 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 終了 | 100% | 0 | 4 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-08
|  | データベース設計 | 藤田 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 終了 | 100% | 0 | 3 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-08
|  | 機能設計 | 櫻井 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 終了 | 100% | 0 | 3 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-08
|  | 機能一覧表 | 渡辺 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 終了 | 100% | 0 | 2 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-07
内部設計
|  | ファイル構成一覧表 | 向井 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 終了 | 100% | 0 | 1 | bar: 2023-06-09
|  | 作成担当者決め | 向井 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 終了 | 100% | 0 | 1 | bar: 2023-06-09
プログラミング
|  | データベース作成 | 藤田 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 終了 | 100% | 0 | 1 | bar: 2023-06-12
|  | model(beans) | それぞれ | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | 100% | 0 | 2 | bar: 2023-06-09; 2023-06-12
|  | LoginServlet.java | 向井 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 終了 | 100% | 0 | 3 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-14
|  | UserDao.java | 向井 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 終了 | 100% | 0 | 3 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-14
|  | login.js | 向井 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 終了 | 100% | 0 | 2 | bar: 2023-06-14 to 2023-06-15
|  | login.jsp | 向井 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | 80% | 80% | 0 | 10 | デザイン以外完成 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | SignUpServlet.java | 向井 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 終了 | 100% | 0 | 1 | bar: 2023-06-12
|  | sign_up.js | 向井 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 終了 | 100% | 0 | 2 | bar: 2023-06-14 to 2023-06-15
|  | sign_up.jsp | 向井 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | 80% | 80% | 0 | 10 | デザイン以外完成 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | SignUpResultServlet.java | 向井 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 終了 | 100% | 0 | 1 | SignUpConfirmから変更 | bar: 2023-06-14
|  | sign_up_confirm.jsp | 向井 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | 終了 | 100% | 0 | 10 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | sign_up_result.jsp | 向井 | 2023-06-14 | 2023-06-23 | 80% | 80% | 0 | 10 | デザイン以外完成 | bar: 2023-06-14 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | TopServlet.java | 向井 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 終了 | 100% | 0.9 | 3 | bar: 2023-06-14 to 2023-06-16
|  | top.jsp | 矢羽々 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 75% | 75% | 0.25 | 5 | 画面表示完了、機能面まだ | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
|  | PostServlet.java | 藤田 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 90% | 90% | 0 | 5 | データベース変更に併せて編集中 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
|  | post.js | 藤田 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 未着手 | 0% | 0 | 5 | bar: 2023-06-14 to 2023-06-16
|  | post.jsp | 藤田 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | 80% | 80% | 0 | 3 | 機能完了 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | PostConfirmServlet.java | 藤田 | 2023-06-16 | 2023-06-22 | 未着手 | 0% | 0 | 10 | PostServletの内容を移す必要あり | bar: 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-22
|  | ArticleDao.java | 藤田 | 2023-06-14 | 2023-06-22 | 95% | 95% | 0.25 | 5 | お気に入り表示のみ未完成 | bar: 2023-06-14 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-22
|  | post_confirm.jsp | 櫻井 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 65% | 65% | 3.9 | 6 | bar: 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | post_result.jsp | 櫻井 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 70% | 70% | 4.2 | 6 | bar: 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | ReFlag.java | 藤田 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 終了 | 100% | 0 | 1
|  | EditServlet.java | 渡辺 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 90% | 90% | 1 | 5 | 動作確認（未） | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
|  | edit.jsp | 渡辺 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 80% | 80% | 0.5 | 5 | cssまだ | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
|  | EditConfirmServlet.java | 渡辺 | 2023-06-13 | 2023-06-20 | 50% | 50% | 0 | 6 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-20
|  | edit_confirm.jsp | 渡辺 | 2023-06-13 | 2023-06-20 | 50% | 50% | 0 | 6 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-20
|  | edit_result.jsp | 渡辺 | 2023-06-13 | 2023-06-22 | 80% | 80% | 0.5 | 8 | cssまだ | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-22
|  | article_search.jsp | 矢羽々 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 30% | 30% | 0 | 5 | 画面表示完了、機能面まだ | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
|  | ArticleServlet.java | 矢羽々 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 30% | 30% | 1 | 5 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
|  | article.js | 櫻井 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 80% | 80% | 1.5 | 3 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
|  | article.jsp | 矢羽々 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 80% | 80% | 0 | 5 | 画面表示完了、機能面まだ | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
|  | community_search.jsp | 中島 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 90% | 92% | 1 | 6 | 動作確認(未) | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19
|  | CommunityServlet.java | 中島 | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 30% | 30% | 0 | 9 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-22
|  | CommunityDao.java | 中島 | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 30% | 30% | 0 | 9 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-22
|  | community.js | 中島 | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 10% | 30% | 1 | 4 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16
|  | community_xxxx.jsp | 中島 | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 90% | 90% | 0 | 9 | 動作確認(未) | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-22
|  | CommunityCreateServlet.java | 櫻井 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 終了 | 100% | 0 | 1 | 終了
|  | community_create.js | 櫻井 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 終了 | 100% | 0 | 2 | 終了
|  | community_create.jsp | 櫻井 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | 80% | 80% | 0 | 10 | 機能面は完成 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | CommunityCreateConfirmServlet.java | 櫻井 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 90% | 90% | 0 | 3 | 動作確認(未) | bar: 2023-06-14 to 2023-06-16
|  | community_confirm.jsp | 櫻井 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | 80% | 80% | 0 | 10 | 機能面は完成 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
|  | common.css | 矢羽々 | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 終了 | 100% | 0.2 | 4 | 後はロゴ作成のみ | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16
|  | login.css | 中島 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 40% | 100% | 2 | 3 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
|  | create.css | 矢羽々 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 90% | 90% | 0 | 6 | post.jsp/edit.jspが出来次第 | bar: 2023-06-14 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-21
|  | confirm.css | 矢羽々 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 90% | 90% | 0 | 6 | sign_up_confirmに適用済み | bar: 2023-06-14 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-21
|  | result.css | 矢羽々 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 未着手 | 0% | 0 | 3 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
|  | search.css | 中島 | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 未着手 | 100% | 4 | 4 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-22
|  | top.css | 矢羽々 | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 未着手 | 0% | 0 | 2 | bar: 2023-06-16; 2023-06-19
|  | article.css | 中島 | 2023-06-18 | 2023-06-22 | 未着手 | 30% | 2 | 4 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-22
|  | community.css | 中島 | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 90% | 100% | 1 | 4 | community_xxxx.js(仮) | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16
2023-06-12
| 単体テスト |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-29 |  | 0% | 0 | 4
| 結合テスト |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-29 |  | 0% | 0 | 4
| 総合テスト |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-29 |  | 0% | 0 | 4
| 発表会 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 未着手 | bar: 2023-06-30

## 本日取り組んだ内容
本日取り組んだ内容
|  | 櫻井 |  |  |  | 藤田 |  |  |  | 向井 |  |  |  | 中島 |  |  |  | 矢羽々 |  |  |  | 渡辺
|  | 内容 | 前日 | 本日 | ひとこと | 内容 | 前日 | 本日 | ひとこと | 内容 | 前日 | 本日 | ひとこと | 内容 | 前日 | 本日 | ひとこと | 内容 | 前日 | 本日 | ひとこと | 内容 | 前日 | 本日 | ひとこと
2023-06-14 | 水 | community_confirm.jsp | 60% | 80% | 機能ok | Post.jsp | 60% | 70% | 一部チェックボックスをプルダウンに直す | LoginServlet.java | 50% | 100% |  | CommunityServlet | 10% | 20% |  | common.css | 85% | 95% | ロゴ以外完成 | EditServlet | 40% | 50%
|  | CommunityCreateConfirmServlet | 0% | 90% | 動作(未) | PostServlet.java | 60% | 70% | データベース変更併せて変更中 | UserDao.java | 50% | 100% |  | community.css | 0% | 10% |  | top.jsp | 50% | 70% | 機能面もう少し | edit.jsp | 40% | 50%
|  | community_create.js | 0% | 30% |  | ArticleDao.java | 30% | 60% | 追加は完了、更新はまだ | SignUpResultServlet.java | 0% | 100% | SignUpConfirmから変更 | community.js | 10% | 10% | テスト完了 | create.css | 0% | 60% |  | EditConfirmServlet | 10% | 10%
[10 empty] | sign_up_confirm.jsp | 70% | 80% | デザイン以外完成 | [8 empty] | edit_confirm.jsp | 10% | 10%
[10 empty] | sign_up_result.jsp | 70% | 80% | デザイン以外完成 | [8 empty] | edit_result.jsp | 10% | 10%
[10 empty] | TopServlet.java | 0% | 50%
[10 empty] | login.js | 0% | 50%
[10 empty] | sign_up.js | 0% | 10%
2023-06-15 | 木 | community_create.js | 30% | 100% | 終了 | ArticleDao.java | 60% | 80% | 残り検索欄とフラグ形式から配列に戻す機能のみ | login.js | 50% | 100% |  | CommunityServlet | 20% | 30% | ミスなどを訂正 | create.css | 60% | 90% | post.jsp/edit.jspが出来次第調整 | EditConfirmServlet | 10% | 50% | DAOやBeansの復習中
[6 empty] | Post.jsp | 70% | 80% | 機能完了 | sign_up.js | 10% | 50% |  | community.css | 10% | 90% |  | confirm.css | 0% | 90% | sign_up_confirmに合わせ適用 | edit_confirm.jsp | 10% | 50% | DAOやBeansの復習中
[6 empty] | PostServlet.java | 70% | 80% |  | sign_up_confirm.jsp | 80% | 100% |  | login.css | 0% | 40% | [5 empty] | edit_result.jsp | 10% | 50% | DAOやBeansの復習中
2023-06-16 | 金 | article.js | 0 | 30% | いいね機能の動作 | ReFlag.java | 0% | 100% |  | sign_up.js | 50% | 100% |  | login.css | 40% | 100% | 終了（未調整） | common.css | 95% | 100% | 調整含め完成 | EditServlet | 50% | 70% | 動作確認（未）
[6 empty] | ArticleDao.java | 80% | 90% | 検索機能のみ、若干機能追加した | TopServlet.java | 50% | 70% |  | search.css | 0% | 100% | 終了（未調整） | article.jsp | 30% | 80% |  | edit.jsp | 50% | 70% | jsで機能を追加する
[14 empty] | community.css | 90% | 100% | 終了（未調整） |  |  |  |  | edit_result.jsp | 50% | 70%
2023-06-17 | 土 | bar: 櫻井 前日 to 櫻井 本日; 藤田 前日 to 藤田 本日; 向井 前日 to 向井 本日; 中島 前日 to 中島 本日; 渡辺 前日 to 渡辺 本日
2023-06-18 | 日 | bar: 櫻井 前日 to 櫻井 本日; 藤田 前日 to 藤田 本日; 向井 前日 to 向井 本日; 中島 前日 to 中島 本日; 渡辺 前日 to 渡辺 本日
2023-06-19 | 月 | post_confirm.jsp | 0% | 65% | 画像の表示がまだ | ArticleDao.java | 90% | 95% | お気に入り表示のみ未完成 | TopServlet.java | 70% | 100% |  | community.js | 10% | 30% | 送信ボタン関連 | ArticleServlet.java | 10% | 30% |  | EditServlet | 70% | 90% | 動作確認（未）
|  | post_result.jsp | 0% | 70% | 画像が入れば完成 | [8 empty] | article.css | 0% | 30%
|  | article.js | 30% | 80% | いいねボタンの仕様次第 |  | % | % | [5 empty] | community_search.jsp | 90% | 93% | 確認作業 | top.jsp | 70% | 75% |  | edit.jsp | 70% | 80% | cssまだ
2023-06-20 | 火 | 櫻井 前日: %; 櫻井 本日: %; 藤田 前日: %; 藤田 本日: %; 向井 前日: %; 向井 本日: %; 中島 前日: %; 中島 本日: %; 渡辺 内容: edit_result.jsp; 渡辺 前日: 70%; 渡辺 本日: 80%; 渡辺 ひとこと: cssまだ
2023-06-21 | 水 | bar: 櫻井 前日 to 櫻井 本日; 藤田 前日 to 藤田 本日; 向井 前日 to 向井 本日; 中島 前日 to 中島 本日; 渡辺 前日 to 渡辺 本日
2023-06-22 | 木 | bar: 櫻井 前日 to 櫻井 本日; 藤田 前日 to 藤田 本日; 向井 前日 to 向井 本日; 中島 前日 to 中島 本日; 渡辺 前日 to 渡辺 本日
2023-06-23 | 金 | bar: 櫻井 前日 to 櫻井 本日; 藤田 前日 to 藤田 本日; 向井 前日 to 向井 本日; 中島 前日 to 中島 本日; 渡辺 前日 to 渡辺 本日
2023-06-24 | 土 | bar: 櫻井 前日 to 櫻井 本日; 藤田 前日 to 藤田 本日; 向井 前日 to 向井 本日; 中島 前日 to 中島 本日; 渡辺 前日 to 渡辺 本日
2023-06-25 | 日 | bar: 櫻井 前日 to 櫻井 本日; 藤田 前日 to 藤田 本日; 向井 前日 to 向井 本日; 中島 前日 to 中島 本日; 渡辺 前日 to 渡辺 本日
2023-06-26 | 月 | bar: 櫻井 前日 to 櫻井 本日; 藤田 前日 to 藤田 本日; 向井 前日 to 向井 本日; 中島 前日 to 中島 本日; 渡辺 前日 to 渡辺 本日
2023-06-27 | 火 | bar: 櫻井 前日 to 櫻井 本日; 藤田 前日 to 藤田 本日; 向井 前日 to 向井 本日; 中島 前日 to 中島 本日; 渡辺 前日 to 渡辺 本日
2023-06-28 | 水 | bar: 櫻井 前日 to 櫻井 本日; 藤田 前日 to 藤田 本日; 向井 前日 to 向井 本日; 中島 前日 to 中島 本日; 渡辺 前日 to 渡辺 本日
2023-06-29 | 木 | bar: 櫻井 前日 to 櫻井 本日; 藤田 前日 to 藤田 本日; 向井 前日 to 向井 本日; 中島 前日 to 中島 本日; 渡辺 前日 to 渡辺 本日
2023-06-30 | 金 | bar: 櫻井 前日 to 櫻井 本日; 藤田 前日 to 藤田 本日; 向井 前日 to 向井 本日; 中島 前日 to 中島 本日; 渡辺 前日 to 渡辺 本日

## omake
項番 | タイプ | ファイル名 | 担当者
1 | java | LoginServlet.java | 向井
2 | java | UserDao.java | 向井
3 | javascript | login.js | 向井
4 | java | login.jsp | 向井
5 | jsp | SignUpServlet.java | 向井
6 | java | sign_up.js | 向井
7 | javascript | sign_up.jsp | 向井
8 | jsp | SignUpConfirmServlet.java | 向井
9 | java | sign_up_confirm.jsp | 向井
10 | jsp | sign_up_result.jsp | 向井
11 | jsp | TopServlet.java | 向井
12 | java | top.jsp | 矢羽々
13 | jsp | PostServlet.java | 藤田
14 | java | post.js | 藤田
15 | javascript | post.jsp | 藤田
16 | jsp | PostConfirmServlet.java | 藤田
17 | java | ArticleDao.java | 藤田
18 | java | post_confirm.jsp | 藤田
19 | java | post_result.jsp | 藤田
20 | jsp | EditServlet.java | 渡辺
21 | jsp | edit.jsp | 渡辺
22 | java | EditConfirmServlet.java | 渡辺
23 | jsp | edit_confirm.jsp | 渡辺
24 | java | edit_result.jsp | 渡辺
25 | jsp | article_search.jsp | 矢羽々
26 | jsp | ArticleServlet.java | 矢羽々
27 | jsp | article.js | 矢羽々
28 | java | article_xxxx.jsp | 矢羽々
29 | java | community_search.jsp | 中島
30 | javascript | CommunityServlet.java | 中島
31 | jsp | CommunityDao.java | 中島
32 | jsp | community.js | 中島
33 | java | community_xxxx.jsp | 中島
34 | java | CommunityCreateServlet.java | 櫻井
35 | java | community_create.js | 櫻井
36 | java | community_create.jsp | 櫻井
37 | javascript | CommunityCreateConfirmServlet.java | 櫻井
38 | jsp | community_confirm.jsp | 櫻井
39 | java | common.css | 矢羽々
40 | javascript | login.css | 中島
41 | jsp | create.css | 矢羽々
42 | java | confirm.css | 矢羽々
43 | jsp | result.css | 矢羽々
44 | css | search.css | 中島
45 | css | top.css | 矢羽々
46 | css | article.css | 中島
47 | css | community.css | 中島

## 予実グラフ
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 295 | 25.2
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 283
進捗率 | 46.77% | 58.98% | 64.34% | 64.34% | 64.34% | 72.88% | 72.88% | 72.88% | 72.88% | 72.88% | 72.88% | 72.88% | 72.88% | 72.88% | 72.88% | 72.88% | 72.88%
予定進捗率 | 30% | 35% | 40% | 40% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 95% | 95% | 95% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100%
総工数 | 294 | 294 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295
当日工数 | 137.45 | 35.85 | 16.4 | 未入力 | 未入力 | 25.2 | 未入力 | 未入力 | 未入力 | 未入力 | 未入力 | 未入力 | 未入力 | 未入力 | 未入力 | 未入力 | 未入力
工数積算 | 137.5 | 173.4 | 189.8 | 189.8 | 189.8 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215
工数積算＝（（工数:人日）ｘ（各進捗率））ｘ全部
当日工数＝当日作業した工数
進捗率＝（工数積算）/（総工数）
予定進捗率＝予定されている進捗率
これにはテストや最終チェックの工数が入ってませんが
実際はテストなども入れた総工数で計算してください
工数積算は実際のみなさんの表から取り出して計算ください